## Slide 1
商用化企画書
グリッドウォーズ(仮題)
ブラウザで遊べるターン制ウォーシミュレーションを、商品として販売するかの検討
2026 年 9 月 10 日
個人開発 / 社内提案
Notes: 本日は、非商用で作ってきたゲームを商品として販売するかどうかの検討をお願いしたく、資料を用意しました。現状・企画案・課題の3部構成です。

## Slide 2
SUMMARY
結論
現状
約 1 か月・117 コミットで「一通り遊べる」状態に到達。ゲームロジックは 1,076 件の自動テストで担保している
評価
中身(ゲーム性)はほぼ完成。未整備なのは外側 ─ 見た目・音・入口の体験・事業の器
提案
追加 最長 9 か月で Steam 買い切り + ブラウザ体験版。アート/サウンドを含め全工程を内製し、個人体制を継続する
お願い
予算の承認ではなく、権利関係の整理・法務支援・時間の確保をお願いしたい
Notes: 結論を先に申し上げます。ゲームとしての中身は出来ています。足りないのは見た目・音・入口の体験と、販売のための事務まわりです。外注はせず個人体制を継続するので、必要なのはお金より時間です。期間は9か月を上限に固定し、収まらないときはスコープを削って守ります。

## Slide 3
1
CURRENT STATE
現状
何がどこまで出来ていて、何が足りていないのか
Notes: まず現状の棚卸しからご説明します。

## Slide 4
1-1 現状
開発実績 ─ 1 か月でここまで出来ている
約 1 か月
開発期間(117 コミット)
1,076
自動テストのケース数
22 種
ユニット種別
15 種
地形種別
15 枚
マップ(製品版は 14 枚)
5 人
CPU 指揮官(思考パターン)
実装 約 23,700 行 / テスト 約 18,000 行
ゲームロジックを描画から切り離し、自動テストで固めながら進めてきたため、
バランス調整やマップ追加のたびに手動確認をやり直さずに済む。商用化フェーズでも効く。
Notes: 数字はすべてリポジトリの実測値です。短期間でここまで来られたのは、ロジックを描画から切り離して自動テストで固めてきたからです。この構造は商用化でも効きます。

## Slide 5
1-2 現状
実装済みの機能 ─ ゲームとしては完成している
コアループ
移動(地形コスト・範囲計算)
攻撃・反撃・戦闘予測
占領 / 収入 / 生産 / 修理
ターン管理・勝敗判定
敵 AI(指揮官別の思考パターン)
戦略の幅
夜戦(視界制限・遭遇演出)
輸送・合流
研究所と新型戦車
駅と列車砲(長射程)
海戦・上陸戦・制空権
非対称マップ(意図的な劣勢)
プレイ体験
モード選択(対人戦も可)
中断と再開
クリア記録とマップ解放
エンディング(戦績入り)
遊び方ガイド / ユニット図鑑
効果音 15 + BGM 3・スマホ操作
※ 4P マップ・オンライン対戦・マップエディタは未実装(スコープ外または今後の課題)
Notes: 遊びの骨格は全部入っています。夜戦・海戦・列車砲まで含めて、ジャンルとして期待される要素はひと通り実装済みです。

## Slide 6
1-3 現状
強み ─ 権利面が最初からクリーン
外部素材の使用は 0 件
画像素材 0 件 ─ ユニット・地形・エフェクトはすべてコードで描画
音源ファイル 0 件 ─ 効果音・BGM は合成音、楽譜もオリジナル
名称・マップ・データ・シナリオもすべてオリジナル
依存ライブラリは Phaser のみ
Phaser 3 は MIT ライセンスで商用利用が可能
ライセンス調査の対象が少なく、権利リスクが小さい
クレジット画面へのライセンス表記のみ対応が必要
商用化で最も揉める「既存素材の混入」という地雷を踏んでいない
ただし ─ 素材が「無い」こと自体は、見た目の商品性という最大の課題に直結する(→ 課題 P-1)
Notes: 商用化で一番揉めるのが素材の権利ですが、本作は外部素材をひとつも使っていないので、その心配がありません。ただし裏を返すと、絵も音も全部自前でゼロから作っているので、見た目の水準が課題になります。

## Slide 7
1-4 現状
足りていないもの
遊びの入口
チュートリアル(操作を教える導線)がない
キャンペーン(進行の手応え)がない
日本語のみ・多言語未対応
商品としての足回り
セーブが localStorage・中断は 1 件のみ
利用規約・プライバシーポリシー・ライセンス表記が未整備
プレイデータの計測基盤がない
リリース前の宿題
動作確認用のテストマップを一覧から削除する
4P マップは入口のみで中身が未実装
縦持ちスマホ専用レイアウトが未対応
いずれも「作り直し」ではなく「追加」で埋められる。ゲーム本体の再設計は不要。
Notes: 足りないものは全部「追加」で埋まります。ゲーム本体を作り直す必要はありません。

## Slide 8
1-5 現状
「好評」の中身 ─ まだ定量データがない
いま分かっていること
周囲の方に遊んでもらい、好評だった
本検討はこの手応えが起点になっている
分かっていないこと
何人が・どのマップを・何分遊んだのか
どこで離脱したのか
身内による評価をどれだけ割り引くべきか
だから Phase 1 は「定量的な検証」から始める
ここを飛ばして 6〜8 人月の時間を投じるのは危険。まず判断材料をつくる。
完遊率
60% 以上
「もう一度遊びたい」
70% 以上
対象
社外テスター 20〜50 人
Notes: 好評という手応えはありますが、知人の感想であって数字ではありません。ここを飛ばして時間を投じるのは危険なので、まず検証から始めさせてください。

## Slide 9
2
THE PROPOSAL
商用化の企画
どこで、いくらで、どう売るか
Notes: ここからが企画のご提案です。

## Slide 10
2-1 企画
コンセプトとターゲット
「1 ステージ 20 分で終わる、考える楽しさだけを詰めた現代版ウォーシミュレーション」
商用版で足す 3 点
1
見た目と音の商品性
コード描画・合成音を作品として仕上げる
2
遊び続ける理由
キャンペーンと実績・戦績の可視化
3
入口の摩擦ゼロ
ブラウザで無料体験 → 気に入ったら購入
ターゲット
メイン
往年のウォーシミュ経験者(30〜50 代)
サブ
ストラテジー初心者(ルールが少なく短い)
隠れた強み
同一画面の対人戦 ─ 実装済みの差別化要素
Notes: コンセプトは非商用版から変えません。商用版で足すのは見た目・遊び続ける理由・入口の3点です。同一画面での対人戦がすでに動くのは、地味ですが差別化になります。

## Slide 11
2-2 企画
どこで売るか ─ Steam 買い切りを本命に
案 | 内容 | 評価 | 理由
A. Steam(買い切り) | デスクトップアプリとして販売 | ◎ 本命 | 有料販売の市場が最大。販促の仕組みが整っている(手数料 30%)
B. itch.io | ブラウザ版のまま販売可 | ○ 併売 | 手数料が低く自由度は高いが、集客力が小さい
C. スマホストア | ネイティブアプリ化 | △ 将来 | 縦持ち UI の作り直しが必須。ジャンルとの相性は Steam に劣る
D. ブラウザ無料 + 広告 | 現状のまま収益化 | × | 腰を据えて遊ぶゲームは広告表示を稼げず、収益性が低い
E. 受託 / ライセンス提供 | 他社へのライセンス | × | 相手先の開拓が必要で、本作の強みが活きない
Steam 本命 + itch.io 併売。ブラウザ版は無料体験版として残す
「URL を開くだけで今すぐ遊べる体験版」は、SNS や記事からの導線として強力に機能する販促資産になる。
Notes: Steamを本命にします。今あるブラウザ版は捨てるのではなく、無料の体験版として販促に使います。URLひとつで今すぐ遊べる体験版は、インディーでは強い武器です。

## Slide 12
2-3 企画
価格と売上の試算(すべて仮置き)
Chart: 12 か月の粗利(万円)
| 悲観 500 本 | 標準 3,000 本 | 楽観 10,000 本
12 か月の粗利 | 33 | 198 | 660
試算の前提
価格 1,200 円(要市場調査)
プラットフォーム手数料 30%
セール・返金を見て実収は定価の 55%
外注しないので、先行投資は実費のみ
悲観シナリオでも金銭的な損失はほぼ発生しない。実質のコストは開発者の時間。
判断軸は「費用を回収できるか」ではなく「6〜8 人月の時間を投じるに値する手応えがあるか」
Notes: 売上の数字は仮置きで、約束できるものではありません。ただ外注しないので、先行投資はほぼゼロです。ですから判断軸は「回収できるか」ではなく「時間を投じる価値があるか」になります。それを測るのがPhase 1です。

## Slide 13
2-4 企画
製品版のスコープ ─ 現状との差分
Must
必ずやる
アートの内製差し替え
サウンドの内製増曲
チュートリアル
キャンペーン導線
テストマップの削除
セーブの堅牢化
法務対応(規約・表記)
Should
やりたい
Steam 対応(アプリ化)
実績・クラウドセーブ
バランス調整と難易度選択
分析基盤(離脱の可視化)
Could
余裕があれば
英語対応(売上を数倍にしうる)
4P マップ
マップエディタ
追加マップ・指揮官の DLC
※ オンライン対戦・ストーリー演出・3D は引き続きスコープ外
Notes: Mustが7項目。このうち一番重いのがアートの内製差し替えです。ここが企画の成否を握ります。

## Slide 14
2-5 企画
ロードマップ ─ 上限 9 か月・各段階で続行判断
1
検証
1 か月
定量テストプレイ
競合価格調査
権利帰属の整理
2
商品化設計
1 か月
アート試作(1 画面)
キャンペーン設計
価格・配信計画
3
製作
4〜5 か月
アート/音の差し替え
チュートリアル
Steam 対応
4
仕上げと審査
1.5〜2 か月
バランス調整・QA
ストアページ
レーティング・法務
5
発売と運用
継続
発売・不具合対応
追加マップ / DLC
期間は 9 か月で固定。遅れたら期間を延ばさず、Could → Should → キャンペーン簡略化の順にスコープを削る
まず Phase 1 のみ承認いただき、結果を見て Phase 2 以降を判断したい(Phase 1 は追加費用ほぼ無し)
Notes: 合計で最長9か月です。一気に全部やる承認をお願いするのではなく、Phase 1だけ先にやらせてください。そこで数字が出なければ引き返せます。Phase 2でアートの試作を作り、商品に見えるかを外部の目で判定します。期間は延ばさず、遅れたらスコープを削って9か月を守ります。

## Slide 15
2-6 企画
体制と費用 ─ 全工程を内製・個人体制を継続
実費: 数万円 〜 十数万円
Steam 登録料
100 USD / 作品
レーティング取得
要確認(Steam は無料の見込み)
QA / テスター謝礼
0 〜 10 万円
ツール・フォント等
数千円 〜 数万円
法務(規約整備)
社内支援で対応いただければ 0
時間: 約 6 〜 8 人月
外注しないため、これが実質の最大コスト
アートの内製
2 〜 3 人月
サウンドの内製
1 人月
実装(機能追加)
2 〜 3 人月
QA・ストア・法務・販促
1 〜 2 人月
個人稼働で月 0.8 〜 0.9 人月。暦では 7.5 〜 9 か月
お願いしたいのは予算の承認ではなく、権利関係の整理・法務支援・時間の確保
Notes: アート・サウンドの外注はしません。開発体制も今のまま個人で続けます。ですので費用はほぼかからず、代わりに時間がかかります。6〜8人月を個人の稼働で消化して、暦では最長9か月に収めます。

## Slide 16
3
RISKS & ISSUES
課題
解かなければ商品にならないもの
Notes: 最後に課題です。正直に申し上げます。

## Slide 17
3-1 課題
権利・法務 ─ 最優先で決着させるべき論点
L-1 IP(著作権)の権利帰属
個人の時間で開発してきた成果物を、会社の事業として販売するのか、個人の資産として扱うのか。
職務発明規程・副業規程の確認を含め、着手前に確定させる必要がある。
# | 論点 | 内容と対応
L-2 | 既存作品との類似 | ゲームシステムはアイデアで保護対象外。名称・ビジュアル・データはすべてオリジナルのため実質リスクは低い
L-3 | タイトルの商標 | 「グリッドウォーズ」は仮題。商標調査は必須で、改題は早いほど傷が浅い
L-4 | レーティング | 戦争を扱うため年齢区分の取得が必要。配信先により要件が異なる
L-5 | OSS ライセンス表記 | Phaser は MIT で商用可。クレジット画面への表記義務がある
L-6 | 規約・ポリシー | 利用規約・プライバシーポリシー・特定商取引法に基づく表記の整備
L-7 | 外部素材の権利処理 | 現時点で外注の予定はないが、方針転換で外部素材を使う場合は商用利用可否の確認が必須
Notes: 技術より先に片づけるべきなのが権利です。とくにIPの帰属は、会社の事業にするのか個人でやるのかで話がまったく変わるので、着手前に決めさせてください。

## Slide 18
3-2 課題
プロダクト品質と技術 ─ 最大の障壁は「見た目」
P-1 見た目が「商品」に見えない
グラフィックはコード描画のシルエットのみ。中身が良くてもストアのスクリーンショットで選ばれない。
外注しない方針のため、内製で到達できる水準がそのまま商品性の上限になる。
対応: コード描画を「作風」として設計し直す → Phase 2 で 1 画面ぶんの試作 → 外部の目で判定。届かなければ、商用利用可のアセット購入・部分外注・無料公開の継続へ方針転換する。
プロダクト品質
P-2 サウンドの厚み(曲数が足りない)
P-3 チュートリアルがない ─ 有料では初回離脱に直結
P-5 難易度が明示されていない
P-7 日本語のみ ─ 海外市場を取りこぼす
技術
T-1 セーブが localStorage・中断 1 件のみ ─ 有料ではクレーム直結
T-2 Steam 配信にはデスクトップアプリ化が必要
T-5 UI の自動テストがない(ロジックのみ 1,076 件)
T-7 テストマップ削除の後始末(テストの共通フィクスチャ)
Notes: 一番の障壁は見た目です。中身が良くても、ストアのスクリーンショットで選ばれなければ売れません。外注しないので、自分がどこまで作れるかがそのまま上限になります。Phase 2で試作を作って、外の目で判定してもらいます。

## Slide 19
3-3 課題
事業・体制と主要リスク
事業・運営
B-1 収益の不確実性が大きい
B-2 販促の担い手・工数が未定(売上を左右する)
B-3 発売後の問い合わせ・返金対応の運用が未定
B-4 販売主体(法人/個人)により経理・税務が変わる
体制(個人体制を継続する前提)
O-2 6〜8 人月を暦 9 か月に収める ─ 遅れは即スコープ削減
O-3 企画・実装・絵・音・販促を 1 名で担う(絵と販促は未経験)
O-4 品質を身内の目でしか測れない → 社外テスターで判定
リスク | 影響 | 可能性 | 対策
内製アートが有料商品の水準に届かない | 大 | 中 | Phase 2 の試作で早期に判定。届かなければアセット購入・部分外注・無料公開の継続へ
IP の権利帰属が決まらず着手できない | 大 | 中 | 他の作業に先行して決着させる
9 か月に収まらずスコープを削ることになる | 中 | 中 | 削る順番を先に決めてある。Must は削らない
売上が悲観シナリオを下回る | 中 | 中 | 金銭的損失は実費のみ。段階ゲートで早期に撤退できる
Notes: 事業面では販促の担い手が決まっていないのが弱点です。体制面では、個人でやる以上どうしても長期戦になります。リスクとしては、内製アートが水準に届かないケースが一番大きく、Phase 2で早めに判定します。

## Slide 20
DECISION
ご判断・ご相談したいこと
1
IP の権利帰属と契約形態
会社の事業か、個人の資産か
着手前・必須
2
Phase 1(検証)の実施可否
1 か月・追加費用はほぼ発生しない
直近
3
実費の負担元
数万円〜十数万円を会社負担とするか
Phase 2 まで
4
法務支援の窓口
商標調査・規約整備の相談先
Phase 2 まで
5
プラットフォームの方針
Steam 買い切りを本命としてよいか
Phase 2 まで
6
販促の支援可否
会社の広報チャネルを使えるか
Phase 4 まで
※ アート/サウンドの外注は行わず内製で進めること、開発体制は現行の個人体制を継続することは決定済みのため、判断事項には含めていません。
詳細は docs/CommercialProposal.md に記載
Notes: お願いしたいのはこの6点です。とくに1番のIPの帰属と、2番のPhase 1の実施可否について、本日ご判断いただけると助かります。外注しないことと個人体制の継続は決定事項として整理しています。