## Slide 1
Steam 配信実績の獲得
配信プラットフォームを広げるための提案
対象プロダクト: グリッドウォーズ(仮題) ─ ブラウザで遊べるターン制ウォーシミュレーション
2026 年 9 月 10 日
実行計画の詳細は「商用化企画書」を参照
Notes: 本日は、社内の配信プラットフォームを広げるという観点で、1 本のゲームを Steam で出したいという提案をさせてください。

## Slide 2
ISSUE
課題
社内のゲーム開発実績が Google Play のみに限られている
提案できる配信先が偏る
Google Play(Android)に偏っており、PC 向け配信を含む案件に実績で応えられない
ノウハウが社内にない
Steam の申請・審査・ストア運用・PC 向けビルドの実務経験が蓄積されていない
判断材料がない
次に PC 配信の話が来ても、やれるかどうかを判断する足がかりがない
Notes: 社内のゲーム開発実績は Google Play だけです。そのため提案できる配信先が Android に偏っていて、PC 向けの話が来ても実績で応えられません。

## Slide 3
PROPOSAL
提案
本 PJ「グリッドウォーズ(仮題)」を Steam でリリースし、
社内初の Steam 配信実績をつくる
現在
Google Play のみ
提案できる案件が Android に限られる
本 PJ 実施後
Google Play + Steam
PC 配信の実績とノウハウを持ち、後続案件で配信先を選べる・提案できる
※ 本 PJ の主目的はゲーム単体の売上ではなく、Steam という配信チャネルを社内の実績と能力として獲得すること
Notes: そこで、いま作っているゲームを Steam で出して、社内で最初の Steam 配信実績をつくりたいと考えています。狙いは売上ではなく、配信チャネルを社内の能力として持つことです。

## Slide 4
WHY THIS PROJECT
なぜこの PJ が適しているか
1
すでに動くものがある
約 1 か月の開発でユニット 22 種・マップ 14 枚・CPU 指揮官 5 人を実装済み。一通り遊べる状態に到達しており、ゼロから作る必要がない
2
追加費用がほぼかからない
アート・サウンドを含め全工程を内製する方針のため、実費は数万円〜十数万円(Steam 登録料 100 USD ほか)にとどまる
3
権利がクリーン
画像・音源とも外部素材を一切使っていない(すべてコード生成・合成音)。依存ライブラリも MIT ライセンスの Phaser のみ
4
ジャンルとの相性が良い
PC 向けターン制ストラテジーは Steam と相性が良く、実績づくりの題材として現実的
Notes: 題材としてこの PJ が向いている理由が4つあります。すでに遊べる状態にあること、内製なので追加費用がほぼ要らないこと、外部素材ゼロで権利が綺麗なこと、そしてジャンルが Steam と合っていることです。

## Slide 5
OUTCOME
得られるもの
主目的 ─ 社内の能力と実績
Steam 配信の実務ノウハウ(申請・審査・ストアページ・レーティング取得・決済・アップデート運用)
PC 向けビルド(デスクトップアプリ化)の技術的な知見
「Steam 配信実績あり」という、後続案件で使える提案材料
副次的なもの
製品の売上(1,200 円想定)
リンク 1 つで配れる自社プロダクト(ブラウザ体験版)
売上は副次的な位置づけ。実績とノウハウの獲得が主目的のため、売上が伸びなくても投資の目的は達成される
Notes: 得たいのは Steam に出すまでの一連のノウハウと、実績そのものです。売上は副次的なので、仮に本数が出なくても、この投資の目的は達成されます。

## Slide 6
PLAN
進め方
期間
最長 9 か月
9 か月を上限として固定し、遅れた場合は期間を延ばさずスコープを削る
体制
現行の個人体制を継続
アート・サウンドを含め外注は行わない
費用
実費 数万円〜十数万円
実質のコストは開発者の時間(6〜8 人月)
段取り
5 つの Phase に分割
各段階で続行を判断する。一括承認は不要
まず Phase 1(検証・1 か月・追加費用ほぼ無し)のみ承認いただきたい
Notes: 期間は最長9か月です。9か月を上限に固定して、遅れたら期間ではなくスコープを削ります。今日お願いしたいのは全体の承認ではなく、最初の1か月の検証だけです。

## Slide 7
REQUEST
お願いしたいこと
1
IP(著作権)の権利帰属の整理
会社の事業として進めるのか、個人の資産として扱うのか。着手前に確定が必要
2
Phase 1(検証)の実施可否のご判断
1 か月・追加費用はほぼ発生しない
3
法務支援の窓口
商標調査・利用規約・プライバシーポリシーの整備
実行計画の詳細は docs/CommercialProposal.md(商用化企画書)に記載
Notes: お願いは3点です。とくに1番の権利帰属は、会社の事業にするのか個人でやるのかで進め方が変わるため、着手前に決めさせてください。